Caminos PERT

Primera entrega 26/6/2019

Ruta en GitLab: /Actividades/PROY01008/Caminos 1ªEntrega.docx

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camino | Duración | Holgura |
| SO01006 | 1 |  |
| SO01004-F1 | 3 |  |
| SO01003-F2 | 3 |  |
| SO01001-SO01002-SO01005 | 15 |  |
| ADA01002-ADA01001 | 4 |  |
| ADA01004-ADA01005-F3 | 22 |  |
| ADA01004-ADA01006 | 26 |  |
| ADA01004-ADA01007-F4 | 21 |  |
| ADA01004-ADA01003-BD01001-PROG01002-Integ01001 | 46 | 0 (Camino critico) |
| ADA01004-BD01001-BD01002-BD01004 | 34 |  |
| ADA01004-BD01001-BD01002-BD01003-BD01005-BD01006 | 37 |  |
| Proy01006-F5 | 1 |  |
| Prog01001-F6 | 2 |  |
| ADA01003-F7 | 8 |  |
| Proy01001-F8 | 3 |  |
| Proy01002-F9 | 1 |  |
| Proy01003-F10 | 4 |  |
| Proy01004 | 46 | 0 (Camino critico) |
| Proy01005-Proy01007 | 2 |  |
| Proy01005-Proy01008 | 3 |  |
| Taller01001-Taller01006-Taller01005 | 8 |  |
| Taller01002-F12-Taller01006-Taller01005 | 8 |  |
| Taller01002-Taller01003-Taller01004-F13 | 17 |  |

* **Primera entrega**
* **Segunda entrega**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camino | Duración | Holgura |
| ADA02008-F14 | 4 |  |
| ADA02009-F15 | 4 |  |
| ADA02010-F16 | 2 |  |
| ADA02011-F17 | 5 |  |
| ADA02012-F18 | 3 |  |
| ADA02013-F19 | 6 |  |
| ADA02014-F20 | 4 |  |
| BD02007-BD02009-BD02010 | 23 |  |
| BD02007-BD02011 | 25 |  |
| BD02007-BD02013 | 25 |  |
| BD02007-Prog02003- Prog02004- Prog02005-Prog02006 | 51 | 0 (Camino critico) |
| BD02007-Prog02003- Prog02004- Prog02005-Integ02002 | 51 | 0 (Camino critico) |
| Proy02010-F23 | 3 |  |
| Proy02011-F24 | 8 |  |
| Proy02012-F25 | 3 |  |
| Proy02013-Proy02009 | 3 |  |
| Proy02013- Proy02015-F26 | 4 |  |
| Proy02014-F27 | 1 |  |
| SO02007-F28 | 2 |  |
| SO02008-SO02009-F29 | 4 |  |
| SO02010- SO02011 | 13 |  |
| FEMP01001-F26 | 2 |  |
| FEMP01002-F27 | 5 |  |
| FEMP01003-F28 | 2 |  |
| FEMP01004-F29 | 3 |  |
| FEMP02005-F30 | 2 |  |
| FEMP02006-FEMP02007 | 9 |  |
| FEMP02006-FEMP02008-F31 | 7 |  |
| Taller02007­-Taller02008-F32 | 9 |  |
| Taller02007- Taller02010- Taller02009 | 12 |  |
| Taller02007-Taller02011-F33 | 9 |  |
| Taller02007-Taller02012-F34 | 8 |  |
| Taller02007-Taller02013-F35 | 10 |  |
| Taller02007-Taller02014-F36 | 8 |  |
| Taller02007-Taller02015 | 11 |  |