Caminos PERT

Primera entrega 25/6/2019

Ruta en GitLab: /Actividades/PROY01008/Caminos.docx

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camino | Duracion | Holgura |
| SO01006 | 1 | 42 |
| SO01004-F2 | 3 | 40 |
| SO01003-F3 3 H48 | 3 | 40 |
| SO01005-F4 3 H48 | 3 | 40 |
| SO01001-SO01002 11 H40 | 11 | 32 |
| ADA01002-ADA01001 4 H47 | 4 | 39 |
| ADA01004-ADA01005-F5 | 22 | 21 |
| ADA01004-ADA01006 | 26 | 15 |
| ADA01004-ADA01007-F6 | 21 | 22 |
| ADA01003-ADA01004-BD01001-PROG01001 | 43 | 0 (Camino critico) |
| ADA01004-BD01001-BD01002-BD01004 | 34 | 9 |
| ADA01004-BD01001-BD01003-BD01005-BD01006 | 37 | 6 |
| Prog01001 – F9 | 2 | 41 |
| Proy01006 – F8 | 1 | 42 |
| ADA01003- F10 | 8 | 35 |
| Proy01001 – F11 | 3 | 40 |
| Proy01002 – F12 | 1 | 42 |
| Proy01003 – F13 | 4 | 39 |
| Proy01004 – F14 | 43 | 0 (Camino critico) |
| Proy01005-Proy01007 – F15 | 2 | 41 |
| Proy01005-Proy01008 | 3 | 40 |
| Taller01001-Taller01003-Taller01004-Taller01006 | 18 | 25 |
| Taller01001-Taller01003-Taller01004-Taller01005 – F16 | 17 | 26 |