## Hoja1
Tabla de actividades
Codigo | Nombre | Previas | Duracion (dias) | Si la duracion tiene este color significa que no conocemos su duracio real
ADA01001 | IEEE1074 | ADA01002 | 2
ADA01002 | Fundamentacion del ciclo de vida | - | 1
ADA01003 | Documentos de obtención de requerimientos | - | 6
ADA01004 | IEEE830 | ADA01003 | 2
ADA01005 | Casos de uso (grafico y extendido) | ADA01003 | 2
ADA02006 | Análisis y matriz FODA | 2019-06-25 | 2
ADA02007 | Cálculos de métricas COCOMO | 2019-06-25 | 2
ADA02008 | Análisis de costo y beneficio | 2019-06-25 | 2
ADA02009 | Estudio de factibilidades | 2019-06-25 | 2
ADA02010 | Diagrama de clases, secuencia y estados | 2019-06-25 | 2
ADA02011 | Especificación de procesos | 2019-06-25 | 2
ADA03012 | Carta jerárquica | 2019-09-04 | 2
ADA03013 | Plan de testing | 2019-09-04 | 2
ADA03014 | Casos de prueba | 2019-09-04 | 2
ADA03015 | Implementación MANTIS | 2019-09-04 | 2
ADA03016 | Manuales de manipulación por perfiles de usuario | 2019-09-04 | 2
ADA03017 | Manual de instalación del sistema | 2019-09-04 | 2
ADA03018 | Manuales de administración del sistema | 2019-09-04 | 2
ADA03019 | Videotutoriales | 2019-09-04 | 2
ADA03020 | Sitio web del producto | 2019-09-04 | 2
BD01001 | MER - Diagrama Entidad Relación | ADA01004 | 3
BD01002 | Esquema relacional | BD01001 | 1
BD01003 | RNE | BD01001 | 1
BD01004 | Diccionario de datos | BD01002 | 1
BD01005 | DDL | BD01002/BD01003 | 1
BD01006 | DBSchema | BD01005 | 1
BD02007 | Modelo físico de la BD versión final | 2019-06-25 | 2
BD02008 | Descripción de transacciones utilizadas en el sistema | 2019-06-25 | 2
BD02009 | Permisos de la BD | 2019-06-25 | 2
BD02010 | Sentencia SQL de permisos | 2019-06-25 | 2
BD02011 | Datos de prueba cargados | 2019-06-25 | 2
BD02012 | Consultas de algebra relacional | 2019-06-25 | 2
BD02013 | Consultas SQL 1º Version | 2019-06-25 | 2
BD03014 | Implementación de las vistas | 2019-09-04 | 2
BD03015 | Consultas SQL versión final | 2019-09-04 | 2
BD03016 | Base de datos en la escuela | 2019-09-04 | 2
BD03017 | Datos de pruebas en las tablas | 2019-09-04 | 2
Prog01001 | Fundamentación de la tecnología | - | 1
Prog01002 | Aplicación de operarios | - | 12
Prog02003 | Versión final del puerto y patio | 2019-06-25 | 4
Prog02004 | Ejecutable funcional del transportista | 2019-06-25 | 8
Prog02005 | Ejecutable funcional del administrador | 2019-06-25 | 8
Prog02006 | Primera versión de pruebas unitarias entre las 3 aplicaciones | 2019-06-25 | 2
Prog03007 | Versión final de las 3 aplicaciones | 2019-09-04 | 4
Prog03008 | Prueba unitaria de las 3 aplicaciones | 2019-09-04 | 2
Prog03009 | Empaquetado e instalación de las 3 aplicaciones | 2019-09-04 | 2
Proy01001 | Formato de actas | - | 1
Proy01002 | Reglamento de grupo | - | 1
Proy01003 | Ciclo de vida del proyecto | - | 1
Proy01004 | Pizarra colaborativa del Dia | - | 1
Proy01005 | Tabla de actividades | - | 1
Proy01006 | Tabla de recursos | - | 1
Proy01007 | GANTT | Proy01005 | 1
Proy01008 | PERT | Proy01005 | 2
Proy02009 | Documentación de gestión planificación y control | 2019-06-25 | 2
Proy02010 | Análisis por punto de función | 2019-06-25 | 2
Proy02011 | Plan de contingencia, Análisis de riesgos | 2019-06-25 | 2
Proy02012 | Tabla de actividades | 2019-06-25 | 1
Proy02013 | Tabla de recursos | 2019-06-25 | 1
Proy02014 | PERT | Proy02012 | 3
Proy02015 | GANTT | Proy02012 | 1
Proy03016 | Tabla de actividades | 2019-09-04 | 1
Proy03017 | Tabla de recursos | 2019-09-04 | 1
Proy03018 | Diagrama GANTT (con replanificación) | Proy03016 | 1
Proy03019 | Diagrama PERT | Proy03016 | 3
Proy03020 | Documentación de gestión y avance de proyecto | 2019-09-04 | 2
Proy03021 | Documentación del cierre de proyecto | 2019-09-04 | 2
SO01001 | Shell de instalación y configuración | - | 1
SO01002 | ABM | SO01001 | 3
SO01003 | Justificativo del S.O. del servidor | - | 1
SO01004 | Justificativo del S.O. de la terminal | - | 1
SO01005 | Manual de instalación del servidor | - | 2
SO01006 | Configuración del servidor en red | - | 1
SO02007 | Configuración de servicio SSH | 2019-06-25 | 1
SO02008 | Definir medios de respaldos a largo plazo y alta disponibilidad | 2019-06-25 | 2
SO02009 | Archivos crontab con backup | 2019-06-25 | 2
SO02010 | Script del centro de cómputos | 2019-06-25 | 2
SO02011 | Shellscript de registro de login | 2019-06-25 | 2
SO03012 | Instalación del sistema operativo versión final | 2019-09-04 | 2
SO03013 | Instalación de script versión final | 2019-09-04 | 2
SO03014 | Instalación de informix | 2019-09-04 | 2
SO03015 | Configuración de red, firewall y servicios a utilizar | 2019-09-04 | 2
SO03016 | Implementación final del script de operador de cómputo | 2019-09-04 | 2
FEMP01001 | Nombre y logo | - | 1
FEMP01002 | Contrato social | - | 1
FEMP01003 | Formularios de registro frente al estado | - | 3
FEMP01004 | Presentación de la empresa | - | 2
FEMP02005 | Ubicación locativa | 2019-06-25 | 1
FEMP02006 | Estudio de mercado | 2019-06-25 | 3
FEMP02007 | Plan de marketing | FEMP02006 | 2
FEMP02008 | Matriz FODA | FEMP02006 | 3
FEMP03009 | Plan de inversiones | 2019-09-04 | 2
FEMP03010 | Plan de recursos humanos y financieros | 2019-09-04 | 2
FEMP03011 | Viabilidad del proyecto | 2019-09-04 | 2
Taller01001 | detalles de los equipos terminales | - | 1
Taller01002 | detalles de los equipos servidores | - | 1
Taller01003 | detalles del equipamiento de red | Taller01002 | 1
Taller01004 | Justificativo del S.O. del servidor | - | 1
Taller01005 | Justificativo del S.O. de la terminal | - | 1
Taller01006 | Esquema lógico de la casa central y sucursales | Taller01003 | 4
Taller01007 | Esquema lógico de la interconexión entre la casa y las sucursales | Taller01006 | 2
Taller01008 | Presupuestos | Taller01006/Talelr01001/tTaller01002 | 1
Taller02009 | Corrección de la entrega anterior | 2019-06-25 | 4
Taller02010 | Fundamentación del esquema lógico de casa central y sucursales | 2019-06-25 | 2
Taller02011 | Segundo presupuesto tentativo | 2019-06-25 | 2
Taller02012 | Direccionamiento IP utilizando VLSM | 2019-06-25 | 2
Taller02013 | Documentación del sistema de cableado | 2019-06-25 | 2
Taller02014 | Nomenclatura cableado estructurado | 2019-06-25 | 2
Taller02015 | Forma en que se interconectan los puestos de trabajo en las sucursales | 2019-06-25 | 2
Taller02016 | Detalles de la UPS para el servidor principal | 2019-06-25 | 2
Taller02017 | Configuración de la red | 2019-06-25 | 2
Taller03018 | Corrección de entregas anteriores | 2019-09-04 | 2
Taller03019 | Contratación del servicio de internet | 2019-09-04 | 2
Taller03020 | Detalles y fundamentación del servicio VPN-MPLS | 2019-09-04 | 2
Taller03021 | Detalles y fundamentación de la implementación de seguridad | 2019-09-04 | 2
Taller03022 | Detalles y fundamentación del firewall | 2019-09-04 | 2
Taller03023 | Configuración del router y el switch | 2019-09-04 | 2
Taller03024 | Configuración final de red funcionando | 2019-09-04 | 2
Taller03025 | Presupuesto final completo | 2019-09-04 | 2
Taller03026 | Detalles de la configuración del equipo de red y servidores | 2019-09-04 | 2